## Slide 1
МЕТОДОЛОГИЯ И
ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

## Slide 2
Основная литература:
Управление проектами. Фундаментальный курс. /Под ред Аньшина В.М., Ильиной О.Н.– ИД ВШЭ, 2013.
Полковников А.В., Дубовик М.Ф. Управление проектами. - М.: ЭКСМО, 2010, 2015, 2016, 2017.
Ильина О.Н. Методология управления проектами: становление, современное состояние и развитие. – М.: ИНФРА-М, 2011, 2016, 2017
A Guide to The Project Management Body of Knowledge. – PMI, 2017.
Дополнительная литература:
Клайэм Р., Лудин И. Ноев проект. – СПб.: ИД»ВЕСЬ», 2002.
Воропаев В.И., Управление проектами в России. - М.: «Аланс», 1995.
Бурков В.Н., Новиков Д.А. Как управлять проектами. – М.: СИНТЕГ-ГЕО, 1997.
Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами. – М.: ДМК Пресс, 2002.
Керцнер Г. Стратегическое планирование для управления проектами с использованием модели зрелости. –
М.: Компания АйТи; М.: ДМК Пресс, 2003.
Грей К.Ф., Ларсон Э.У. Управление проектами. – М., «Дело и Сервис», 2008.
Товб А.С., Ципес Г.Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003.
Кендалл И., Роллинз К. Современные методы управления портфелями проектов и офис управления проектами: максимизация ROI. – М.: ЗАО «ПМСОФТ», 2004.
Йордан Э. Путь камикадзе, или как разработчику программного обеспечения выжить в безнадежном
проекте. – М., 2000.
Белбин Р.М. Команды менеджеров. – М., «Гиппо», 2003.
Милошевич Д. Набор инструментов для управления проектами. – М., ДМК, 2006.
ДеКарло Д. Экстремальное управление проектами. – М., p.m. Office, 2007.
ВШУП НИУ ВШЭ
2

## Slide 3: Интернет-источники:
www.sovnet.ru Российская ассоциация управления проектами «СОВНЕТ» www.ipma.ch Международная ассоциация управления проектами IPMA
Институт управления проектами
www.pmi.org
США PMI
www.pmi.ru
Московское отделение Института
управления проектами США PMI
www.pmsoft.ru
www.pmpractice.ru
www.pmoffice.ru www.pmexpert.ru
компания «ПМ СОФТ» компания «Проектная ПРАКТИКА»
компания «ПМ офис» компания «ИТ эксперт»
ВШУП НИУ ВШЭ
3

## Slide 4: История управления проектами
До 60 – х годов
  Строительные проекты и комплексные национальные оборонные программы
1960 – 1985
  Эра традиционного управления проектами, менеджеры – бывшие инженеры - технологи
1985 – 1995
  Возрождение управления проектами, в других отраслях
мультидисциплинарные команды
После 1995
  Современное управление проектами, новые инструменты и
методологии управления, Менеджер проекта

## Slide 5: Международные стандарты по управлению проектами

## Slide 6: Международные стандарты по управлению проектами
PMBoK
OPM3
PMCDF
EVM
WBS
Government
Construction
Drafts
Glossary
США
НТК
(Россия)
(Франция)
(Германия)
(Великобритания)
другие страны региона
PM ICB
Европа
(Япония)
(Австралия)
другие страны региона
Юго-Восток
Стандарты управления проектами
Program and Project Management for Innovation of Enterprises
(P2M)
Organizational Project Management Maturity Model
Project Management Competence Development Framework
Practice Standard for Earned Value Management
Government extension to PMBOK
Construction extension to PMBOK
Portfolio management
АРМ (Великобритания),
VZPM (Швейцария),
GPM (Германия), AFITEP (Франция), CEPM (Индия),
PROMAT (Южная Корея)

## Slide 8: Географический охват: PMBoK (1969)
США, Россия, Литва, Финляндия, Норвегия, Дания, Швеция, Китай, ЮАР

## Slide 9: Географический охват: PM ICB (1965)
Индия, Казахстан, Азербайджан, Франция, Швейцария, Германия, Австрия, Китай, Украина

## Slide 10: Географический охват: PRINCE2 (1989)
Великобритания, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Новая Зеландия, Гонконг, Сингапур, Малайзия, Польша

## Slide 11
Географический охват: Р2М (1999)

## Slide 12: Основана в 1965
СОВНЕТ - является национальной, российской организацией в составе IPMA
Основана в 1990
Цель - развитие профессионального Управления Проектами в России.
WWW.SOVNET.RU
Стандарт
Основы профессиональных знаний Национальные требования компетенции специалистов
International Project Management Association

## Slide 13: Уровни сертификации IPMA

## Slide 14: Основан в 1969 году в США
Стандарт
ANSI PMI PMBOK® 5th Edition (2012)
Свод знаний в области управления проектами
PMI имеет 189 действующих и 50 потенциальных
отделения (Chapters) в 45 странах.
В России PMI представлено
Московским www.pmi.ru,
Санкт-Петербургским и Красноярским отделениями
Project Management Institute (PMI)

## Slide 15: Сертификация IPMA и PMI
Уровни сертификации | Уровень D - Certified Project Management Associate Уровень C - Certified Project Manager Уровень B - Certified Senior Project Manager Уровень A - Certified Project Director | PMP - Project Management Professional CAPM - Certified Associate in Project Management
Требования к кандидатам | Уровень D –Высшее образование, базовые знания. Уровень C - Высшее образование, опыт работы в проектах 3 года. Уровень B - Высшее образование, опыт работы в сложных проектах 5 лет, из них 3 года в роли руководителя проекта. Уровень A - Высшее образование, способность координировать комплекс проектов, опыт работы 5 лет, из них 3 года в роли менеджера портфеля проектов компании или менеджера программы, | PMP - 35 часов обучения и не менее 4500 часов работы по Управлению проектами. CAPM - 23 часа обучения и не менее 1500 часов работы по Управлению проектами.

## Slide 16: Управление проектами (PMI)
Управление интеграцией
Управление предметной областью
Управление временем
Управление
стоимостью
Управление
качеством
Управление
персоналом
Управление коммуникациями
Управление рисками
Управление поставками
Integration
Cost
Quality
Human
Time
Scope
Risk
Procurement
Communications

## Slide 17: Системная модель УП (Англия)
Выявление благоприятных возможностей
Концепция, маркетинг, отчет о возможностях
Проектирование и разработка Проектирование, моделирование и закупки
Выполнение
Изготовление,
строительство и опробирование
Сдача владельцу Опробирование, ввод в эксплуатацию, начало использования
Заключительная оценка проекта Эксплуатация и
обслуживание/потребл ение трудовых и материальных
ресурсов
1.0 Управление проектом |  | Основные положения Управление программой |  |  | 1.2 Окружение проекта | 
Критерии успеха Стратегический план / План управления проектом |  | Стратегия Управление эффективностью Управление рисками |  |  | Управление качеством Медицинское обслуживание, техника безопасности и защита окружающей среды | 
Управление Управление составом работ и предметной областью Календарное планирование сроков Управление ресурсами Планирование затрат и управление затратами Контроль за изменениями Управление по «заработанной стоимости» Управление потоками информации | Технические Управление проектированием, выполнением и сдачей проекта Управление требованиями Оценка затрат Управление технологией Функционально- стоимостной анализ Моделирование и проверка Управление конфигурацией |  | Коммерческие Предпринимательское Дело Маркетинг и продажи Управление финансами Материально- техническое снабжение Правовые знания | Организационные Планирование и управление жизненным циклом Благоприятные возможности Выполнение Сдача Заключительное рассмотрение и оценка Организационная структура Должностные обязанности |  | Персонал Обмен информацией Командная работа Руководство и лидерство Управление конфликтами Переговоры Управление персоналом

## Slide 18: Системная модель УП (Япония)
Управление содержанием
Управление изменениями
Управление освоенным объемом
Управление стоимостью
Управление сроками
Управление качеством
Управление поставками
Жизненный цикл проекта
Пакет работ
Что?
WBS
Родительская организация
Обмен информацией
Сколько?
Кто?
Как?
Когда?
Процедуры

## Slide 19: Системная модель УП (IPMA)
Субъекты управления
Организационные структуры проектов , Команды проектов
Объекты управления
Заказчик
Исполнитель
Инвестиционные Программы
Проекты
Концепция
ТЭО
Проектирование Реализация Внедрение
Сопровождение
Фазы жизненного цикла
Процессы и функции управления
Инициация |  | Планирование |  | Исполнение |  | Контроль |  | Завершение
Управление предметной об.
Управление
стоимостью
Управление временем
Управление
качеством
Управление поставками
Управление
рисками
Управление
коммуникациями
Управление
персоналом
Управление интеграцией

## Slide 20: Зачем нужны стандарты в УП?
Отражение лучшей практики ( best practice)
Стандарты в области управления проектами отражают лучший мировой опыт в области управления проектами.
Взаимодействие
Стандарты являются основой взаимодействия, особенно в больших и интернациональных проектах.
Сертификация
Стандарты являются основой для сертификации специалистов в области
управления проектами.
Системная модель
Стандарты отражают системную модель отдельной области менеджмента –
Управления проектами.

## Slide 21: Современные подходы к управлению проектами

## Slide 22: Тенденции влияющие на УП
Сроки вывода продуктов на рынок сокращаются
Многие операции осуществляются как проекты
Все больше людей вовлечены в проекты
Удовлетворение Клиента – главная задача
Ускоренное развитие технологий
% времени
2010
1990
2020
30%
Проекты
Крупные проекты
Ежедневный бизнес

## Slide 23: Что такое проект
Проект
Деятельность
Направленная на результат
Уникальность
результат (продукт, услуга)
способ и условия реализации
Неопределенность
Ограничения
Временная организационно - ролевая структура
НЕ проект
Деятельность
Направленная на результат
Повторяемость
результат (продукт, услуга)
способ и условия реализации
Планомерность
Нормирование / регламентирование
Организационно - штатная структура
Проектно-ориентированное управление
- управленческий подход, при котором задачи производственной деятельности Компании рассматриваются как отдельные проекты, к которым применяются принципы и методы управления проектом.

## Slide 24: Как может развиваться проект
ДИКИЙ ЭНТУЗИАЗМ
РАЗОЧАРОВАНИЕ
ПОЛНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ
ПОИСК ВИНОВАТОГО
НАКАЗАНИЕ НЕВИНОВНЫХ
НАГРАЖДЕНИЕ ТЕХ, КТО НЕ УЧАСТВОВАЛ

## Slide 25: Проблемы
СНИЖЕНИЕ КАЧЕСТВА
выполненных работ
Конфликт целей
СРЫВ СРОКОВ
ПЕРЕРАСХОД
запланированных средств
НЕДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Невыполнение
условий контрактов
Несвоевременная отчетность

## Slide 26: Причины неудач
Недостаток ресурсов
Нереальные сроки
Ошибки формулирования целей
Несплоченность команды проекта
Недостаточно детальное планирование
Неэффективное взаимодействие внутри проекта
Изменение целей в ходе проекта
Конфликты между целями проекта и интересами подразделений организации

## Slide 27: Факторы, влияющие на успех
Миссия проекта
Поддержка со стороны высшего руководства
Наличие четких планов
Взаимодействие с Заказчиком
Учет требований пользователей
Наличие необходимых технологий
Наличие исполнителей
Эффективная система контроля
Эффективные коммуникации
10. Разрешение трудностей
С И С Т Е М А

## Slide 28: Подходы к систематизации проектной деятельности

## Slide 29: Система управления проектами
Внедрение единой системы планирования и управления проектами поможет существенно повысить эффективность проектов.
Система УП поддерживает процедуры сбора и распределения информации, принятия решений, организации и контроля за их исполнением на различных стадиях проекта.
ВШУП НИУ ВШЭ
29

## Slide 30: УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
Единая терминология
Готовность работать в команде Процедуры управления
Единый план проекта
ВШУП НИУ ВШЭ
30

## Slide 31: Управление проектом (УП) – это приложение знаний, навыков, инструментов и методов к операциям проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту.
В управление проектом входит:
-определение требований;
установление четких и достижимых целей;
уравновешивание противоречащих требований по качеству, содержанию, времени и стоимости;
коррекция характеристик, планов и подхода в
соответствии с мнением и ожиданиями различных участников проекта.
31

## Slide 32: Уровни зрелости компании по применению УП
Случайное использование
  Применяется только для конкретных проектов
  Высший менеджмент не регламентирует УП
  Возможны ошибки и отрицательный результат
Формальное применение
  Возросший интерес к УП
  Необходимо повысить знания в области УП
  Высший менеджмент более заинтересован в УП
  Менеджеры проектов становятся более значимыми
Проектное управление
  Высший менеджмент играет основную роль в применении УП
  Управление проектами становится частью культуры управления
  Ресурсы распределяются по проектам с учетом приоритетов
  Управление проектом доводится до совершенства

## Slide 33: Модели оценки зрелости проектного управления
CMMI ориентирована на область проектирования
и разработки программных систем
ProjectFRAMEWORK – для каждого уровня зрелости устанавливает цели и показывает пути, которыми они могут
достигнуты. Основана на PMI PMBOK
Berkeley PM Maturity Model – оценивает 8 областей знаний, делает акцент на рекомендациях для перехода с уровня на уровень
Project Management Maturity Model Гарольда Керцнера -
описывает 5 уровней, содержит тесты, акцент на стратегическом управлении проектами для достижения устойчивых конкурентных преимуществ бизнеса
PMMM позволяет измерять уровень зрелости и показывает перспективу для перехода на более высокие уровни. Основана на PMI PMBOK
OPM3 основана на сравнении с практиками наиболее зрелых компаний (нет в явном виде установленных уровней зрелости).
SEI

## Slide 34: Модель зрелости Гарольда Керцнера
Базовые знания
Определение
процессов
Улучшение
процессов
Управление
процессами
«Общий язык»
«Общие процессы»
«Единая
методология»
«Перенятие опыта»
«Постоянное улучшение»

## Slide 35: PMMM - Project Management Maturity Model

## Slide 36: Цикл OPM3 (PMI)
Шаг 1:
Подготовка к оценке
Шаг 2:
Оценка
Шаг 3:
Планирование улучшений
Шаг 4:
Реализация улучшений
Шаг 5:
Повторение шага 2

## Slide 37: Структура системы УП
Организационная структура управления проектами
Нормативные документы
контроля
…
Порядок
разработкПи орядок
…
Методика
оценкиМетодика
… подготовки
…
Методические документы
Процедуры управления
Информационная система
Инструкции
по …
Инструкция
по … Инструкция
Рабочие места Должностных лиц
Программные
средства управления проектами

## Slide 38: Нормативно – методические документы
Положения
Положение по управлению проектами
Положение об организационной структуре УП
Положение о Проектном комитете
Положение о Менеджере проекта
Положение о Команде проекта
Положение о Менеджере портфеля проектов
Шаблон Плана проекта
Шаблон Технического задания проекта
Шаблоны документов
Шаблон распоряжения об открытии проекта
и назначения менеджера проектаи команды проекта
Шаблон распоряжения о закрытии проекта
Шаблон отзыва по результатам проекта
Регламент прохождения проекта
Регламенты
Регламент ведения Архива и Реестра проектов
Методика оценки проектов
Методика оценки выполнения работ по проекту
Инструкция администратора ИСУП
Инструкция пользователя ИСУП
Инструкции по использованию ПО
Методика мотивации участников проекта
Методики

## Slide 39: Проект как объект управления

## Slide 40: ЧТО ТАКОЕ ПРОЕКТ?
“Уникальный процесс, состоящий из набора взаимоувязанных и контролируемых работ с датами начала и окончания и
предпринятый, чтобы достичь цели соответствии конкретным требованиям, включая ограничения по времени, затратам и ресурсам”
ISO/TR 10006:1997(E)
“Целенаправленная деятельность временного характера, направленная на создание уникального продукта или услуги”
Основы профессиональных знаний. НТК
“Группа работ/задач, которые необходимо выполнить в заданный период для достижения поставленных целей.”
Project Management Handbook, Cleland, King
“Временная структура для создания уникального продукта,
услуги.”
PMBoK, Project Management Institute
40

## Slide 41: Взаимосвязь портфеля, программ и проектов
Проекты
Программы
Проекты
Субпортфель
Проекты
Проекты
Проекты
Программы
Проекты
Программы
Портфель
41

## Slide 42: Проекты и программы
Программы позволяют достичь результатов, которые невозможно получить, управляя отдельными проектами.
Программа - это группа взаимосвязанных проектов, объединенных общей целью.
Проектами в составе программы нужно управлять синхронно и координировать
их совместно.

## Slide 43: Портфель проектов
Портфель проектов - это набор проектов или программ, объединенных вместе с целью эффективного управления для достижения стратегических целей
компании.
Проекты и программы портфеля не обязательно являются взаимозависимыми или напрямую связанными.
Задачи управления портфелем проектов:
  Мониторинг текущих проектов организации;
  Переоценка приоритетов проектов;
  Подготовка обоснований изменения статуса проектов;
  Эффективная загрузка ресурсов по всем проектам портфеля.
Обычно ответственность за управление портфелем в интересах организации берет на себя Менеджер портфеля проектов на уровне высшего руководства компании.

## Slide 44: Организационный контекст управления портфелем
Видение
Миссия
Корпоративная
стратегия
Операционный менеджмент
Управление портфелем
Управление текущими операциями
Управление
программами и проектами
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
44

## Slide 45
Магический треугольник
Предметная область
Что получим в результате?
Качество Насколько качественным должен быть результат?
Риск Насколько мы уверены в том, что сможем закончить проект согласно плану?
Стоимость
Сколько будет стоить то, что получим в результате?
Время
Сколько нужно времени, чтобы получить результат?
t
$
t
$
t
$

## Slide 46: Понятие Цели проекта
Цель проекта (Project Objectives) – желаемые результаты деятельности, достигаемые в в итоге успешного осуществления проекта при заданных условиях его выполнения.
Цели должны быть SMART
S – specific (конкретными)
M – measurable (с измеряемыми параметрами)
A – ambitious (амбиционными) R – realistic (реалистичными)
T – timed (с временными интервалами)

## Slide 47: Жизненный цикл проекта
Фаза проекта (Project Phase) –
Набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения
которых достигается один из основных результатов проекта.
Жизненный цикл проекта (Project Life Cycle) –
Полный набор последовательных фаз проекта, название и число которых определяется исходя из технологии производства работ и потребностей контроля со стороны организации или организаций, вовлеченных в
проект.
Жизненный цикл продукта (Product Life Cycle) – Набор упорядоченных идей, решений и действий, с момента зарождения идеи продукта до снятия его с производства.

## Slide 48: ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА
Какие технические работы должны быть проведены в каждой фазе
В какой момент каждой фазы должны быть получены результаты
и как проходит проверка и подтверждение каждого результата
Кто участвует в каждой фазе
Как контролировать и подтверждать каждую фазу
ЗАДАНИЕ: Определить все возможные цели разработки корпоративного интернет-сайта
Зачем нам сайт? На что его можно использовать? Какие задачи решать с его помощью?
Какие функции интенсифицировать с его помощью? И т.д.
48

## Slide 49: Критерии успеха проекта
Критерии успеха (Project Success) и Критерии неудач
(Failure Criteria) проекта– представляют собой совокупность
показателей, которые дают возможность судить об успешности или неуспешности выполнения проекта
Основные типы критериев:
Традиционные:
  в срок
  в рамках бюджета
  в соответствии со спецификацией
Соответствие требованиям (ожиданиям) Заказчика и пользователей
ЗАДАНИЕ: Определить необходимые и достаточные критерии успеха проекта разработки корпоративного интернет-сайта
Традиционные и специфические, критерии в момент ввода интернет-сайта в опытную
эксплуатацию при подписании промежуточного акта выполненных работ, а также по результатам
опытной эксплуатации при осуществлении окончательных расчетов

## Slide 50: Управление приоритетом проекта

## Slide 51: Уровни конфликтов проектов в компании
Уровень Руководства компании
решение каких задач запланировано в плане
стратегического развития компании
какие возникшие проблемы решать
какие проекты запускать
Внутренний конфликт проектов
Уровень менеджера проекта
•
какой из своих проектов реализовывать
в первую очередь
какие задачи проекта решать в первую очередь и как

## Slide 52: Внешний конфликт проектов
Превышение проектной
мощности персонала
Отклонения при выполнении
Отсутствие четких критериев
на старте проекта
Изменения
границ проектов
Отсутствие
коммуникаций при планировании
Уровень спонсора, курирующего проекты какой проект реализовывать
Уровень менеджера проекта
какой из запущенных проектов
реализовывать
Проблемы, определяющие причины провала даже успешно
управляемых проектов:

## Slide 53: Симптомы отсутствия управления приоритетами
1. Компания состоит из профессионалов высокого уровня, которые действительно заинтересованы в
проектов, но
образом»
проекты остаются
завершении
«парадоксальным незавершенными.
Списка текущих проектов либо вообще не существует, либо он состоит из десятков проектов
в состоянии полуготовности.
Количество одновременно выполняемых проектов слишком велико, и это затрудняет управление самими проектами.

## Slide 54: Симптомы отсутствия управления приоритетами
Отделы компаний из собственных бюджетов выделяют деньги на проекты, с связи с тем что функциональный заказчик неспособен адекватно организовать работу над приоритетными для данных отделов проектами.
Ресурсы и сотрудники распределяются одинаково как для проектов с низким приоритетом для компании, так и для высокоприоритетных проектов.
Увеличивается гетерогенность деятельности компании в связи с множеством разрозненных проектов, что в свою очередь ведет к удорожанию стоимости проектов.
Процесс принятия на работу сконцентрирован на том, чтобы заполнить позиции в низкоприоритетных проектах.

## Slide 55: Разрешение конфликтов проектов
Главный принцип разрешения
конфликтов проектов:
Проект – это средство реализации
плана
стратегического развития компании по
осуществлению ее миссии.

## Slide 56: Формирование стратегии
Анализ/пересмотр Миссии
Возможности и Угрозы
Сильные и
Слабые стороны
Альтернативы
Новые цели
Определение стратегии
Реализация стратегии
Проект 1
Проект 2
Проект ..

## Slide 57: Кто разрешает конфликт
Менеджеры «конфликтующих» проектов
Спонсоры / Кураторы проектов (или спонсор проектов)
Управляющий комитет проектов или Высшее руководство компании

## Slide 58: Результат разрешения внешнего конфликта проекта:
Оба проекта продолжаются:
ресурс поделен или добавлен
Один проект продолжается,
другой «замораживается»
Один проект продолжается,
другой – закрывается

## Slide 59: Управление приоритетами проектов
позволит
получить максимальную отдачу от вложений в проекты
и минимизировать риски;
упрочить связи и улучшить взаимопонимание между представителями различных служб и руководителями коммерческих подразделений;
создавать обстановку, в которой бизнес-лидеры берут на себя ответственность за реализацию проектов;
добиться более эффективного распределения ресурсов органами планирования;
сократить число избыточных проектов и упростить
процедуру выбраковки проектов.

## Slide 60: Метод весовых коэффициентов
Критерии
Остается в рамках основных компе- тенций
Подхо- дит к страте- гии
Сроч-
ность
25%
объема продаж от новых продук- тов
Умень- шает де- фекты менее, чем на 1%
Улуч- шает лояль- ность
потреби- телей
ROI
18%
плюс
Общая
оценка
Весы |  |  | 2,0 |  | 3,0 |  | 2,0 |  | 2,5 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 3,0 |  | 
Проект 1 |  |  | 1 |  | 8 |  | 2 |  | 6 |  | 0 |  | 6 |  | 3 |  | 66
Проект 2 |  |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 1 |  | 27
Проект 3 |  |  | 9 |  | 5 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 5 |  | 56
Проект 4 |  |  | 3 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 32
Проект 5 |  |  | 1 |  | 10 |  | 5 |  | 10 |  | 0 |  | 8 |  | 9 |  | 102
Проект 6 |  |  | 6 |  | 5 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  | 7 |  | 55
… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Проект N |  |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  | 0 |  | 10 |  | 10 |  | 8 |  | 

## Slide 61: Классификация проектов
61
СОЦИАЛЬНЫЕ
КОММЕРЧЕСКИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ИМИДЖЕВЫЕ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
Мультипроект
Мегапроект
Монопроект
ТИПЫ
ПРОЕКТОВ
Долгосрочный
Среднесрочный
Краткосрочный
Высокобюджетный
Среднебюджетный
Малобюджетный
Проекты содержания и развития капитальных активов и инфраструктуры
Проекты разработки и
внедрения систем управления
деятельностью
Проекты разработки и
внедрения информационных
систем
Проекты стратегического развития

## Slide 62: Портфель проектов как пирамида
Четыре класса активов — риск в сравнении с прибылью
Вложения в активы и инфраструктуру
Эти инвестиции обеспечивают общую для всего предприятия и соответствующую стандартам базу, обеспечивающую возрастание универсальности бизнеса и его интегрированности. Инвестиции в
инфраструктуру
активы и умеренными
рисками,
поскольку
сопряжены с реализуемые в
таких проектах технологии характеризуются
длительными жизненными циклами.

## Slide 63: Инвестиции в системы обработки транзакций
Эти инициативы ориентированы на организацию систем управления деятельностью, обработки и автоматизации основных процессов компании. Цель подобных вложений в том, чтобы сократить затраты и повысить производительность труда. Внутренний коэффициент окупаемости подобных вложений составляет в среднем от 25 до 40%. Они наименее рискованны. Среди четырех рассматриваемых классов инвестиций эти проекты наиболее безопасны .

## Slide 64: Вложения в информационные системы
С помощью информационных систем менеджеры получают сведения, необходимые для управления компанией. Выгода от использования таких систем в том, что они помогают сокращать период от начала разработки изделия до его выхода на рынок, обеспечивать высокое качество продуктов и продавать их по достойным ценам. Риски умеренные, поскольку руководителям компаний часто бывает трудно на базе получаемой информации принимать решения, обеспечивающие коммерческий успех предприятия .

## Slide 65: Стратегические инвестиции
Эти инвестиции, почти всегда ориентированные на внешний мир, способствуют повышению объемов продаж, получению преимуществ в конкурентной борьбе и завоеванию более прочных позиций на рынке. Но они сопряжены с самыми высокими рисками в ряду рассматриваемых четырех классов: 10% вкладываемых средств обычно дают впечатляющие результаты, но 50% даже не окупаются

## Slide 66: Экономические методы управления приоритетами
35% от всех используемых компаниями ключевых показателей, на основе которых принимаются управленческие решения, являются нефинансовыми показателями
Доклад компании KPMG (Measures that matter).
Система сбалансированных показателей
Большинство систем оценки эффективности базируются на годовом бюджете и оперативном плане компании. Данные системы ориентированы на краткосрочные периоды и тактику фирмы, отнюдь не на стратегию.
Видение и стратегия не обеспечивают руководства к действию. Менее 40% менеджеров среднего звена и 5% сотрудников более низкого уровня четко понимают видение и действуют на основе стратегии.
Обзор Renaissance Worldwide и CFO Magazine

## Slide 67: Субъекты управления проектом

## Slide 68: Ключевые участники проекта
Экономическая
эффективность
СПОНСОР
Индивидуальные интересы
ИСПОЛНИТЕЛИ
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА
Оптимальное решение
ЗАКАЗЧИК
Максимум прибыли
ПОДРЯДЧИК

## Slide 69: УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Спонсор проекта
Менеджер проекта
Команда управления проектом
Команда проекта
Участники проекта
ВШУП НИУ ВШЭ
69

## Slide 70: Команда проекта
Команда проекта (Project Team) – Совокупность отдельных лиц, групп и/или организаций, привлеченных к выполнению работ проекта и ответственных перед руководителем проекта за их выполнение.
Команда управления проектом (Project Management Team) – Члены команды
проекта, которые непосредственно вовлечены в работы по управлению
проектом. В мелких проектах, эта команда может включать в себя практически всех членов команды проекта.

## Slide 71: Менеджер проекта
Менеджер проекта, управляющий проектом
(Project Manager) – лицо, ответственное за управление проектом.
Менеджер проекта - это лицо, которому заказчик или инвестор
делегируют полномочия по руководству работами в рамках проекта:
планированию, контролю и координации работ всех участников проекта.
В каждом конкретном случае состав полномочий управляющего
проектом определяется контрактом с Заказчиком проекта.

## Slide 72: Навыки менеджера проекта
Навыки финансового управления
Коммуникабельность
Документооборот
Умение вести
переговоры, совещания,
Решать конфликты
Быть
Лидером
Умение
делегировать
полномочия
Организаторские способности

## Slide 73: Уровни ответственности
Высшее руководство
Менеджер программы
Руководители функциональных подразделений
Команды проектов
Менеджеры проектов

## Slide 74: Организационная структура
Контролеры проекта
Высшее
руководство
Менеджер проекта
Куратор проекта
Руководители самостоятельных подразделений непосредственных
исполнителей отдельных работ
Команда проекта
Непосредст- венные исполнители отдельных работ
Постоянные члены Команды
Полномочия Функции
Ответственность
Принятие решений о начале и завершении реализации проектов, а также решений о
корректировке бизнес- планов.
Контроль за реализацией отдельных проектов.
Контроль за реализацией всех проектов.
Ответственность за своевременное
информирование Руководства об отклонениях.
Принятие решений по проекту в рамках общего
срока реализации и размера бюджета.
Отслеживание выполнения работ и финансовых потоков по проекту с целью
обеспечения реализации проекта в соответствии с требованиями Заказчика
Ответственность за достижение цели проекта.
Принятие решений по оперативному управлению проектом в рамках
организационного плана и бюджета проекта.
Координация деятельности ответственных
исполнителей работ и оперативное управление проектом (регулирование),
ведение Файла проекта.
Ответственность за реализацию проекта в соответствии с
бизнес-планом, а также за своевременное
информирование Куратора
Координация деятельности исполнителей отдельных работ проекта
Ответственность за своевременное
информирование
Директора проекта о возникающих
проблемах и подготовку
корректирующих мер.
О т в е т с т в е н н о с т ь з а
формирование текущей загрузки
с о т р у д н и к а с у ч е т о м е г о загруженности по проекту.
Условные обозначения:
Блоки организационной структуры управления
проектом
Прочие участники управления проектом
Отношения организационного подчинения Отношения обмена информацией
Функции
Выполнение отдельных работ проекта.
Ответственость
Ответственность за
выполнение работ в соответствии с бизнес-планом.

## Slide 75: Организация управления проектом
Организационно-ролевая структура проекта
(Project Organisation) – наиболее соответствующая проекту временная
организационная структура, включающая всех его участников и создаваемая для успешного достижения целей проекта.
Организационная структура проекта позволяет осуществлять функции распределения, координации и интеграции работ проекта.

## Slide 76: Виды организационных структур
Функциональная структура
Проектная структура
Матричная структура
Смешанная

## Slide 77: Функциональная организация
Высшее руководство
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
Руководитель отдела
Руководитель отдела
Руководитель отдела
Координатор проекта

## Slide 78: Функциональная структура.
Использование существующей функциональной
иерархической структуры организации.
Пакеты работ проекта распределяются между функциональными подразделениями.
Руководители подразделений обеспечивают выполнение порученных им заданий и несут ответственность за результаты задач, поставленных перед подразделением.
Проблема - проект имеет низший приоритет.
ВШУП НИУ ВШЭ
78

## Slide 79: Проектная организация
Высшее руководство
Исполнитель
Менеджер
Проекта В
Менеджер
Проекта С
Менеджер
Проекта A
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель

## Slide 80: Проектная структура
Менеджер проекта руководит выделенной ему командой, а функциональные менеджеры не имеют влияния на персонал проекта.
Основная проблема данного подхода связана с оптимальной загрузкой членов команды работой,
соответствующей их квалификации, поскольку объем и содержание работ изменяются по ходу проекта.
ВШУП НИУ ВШЭ
80

## Slide 81: Матричная организация
Высшее руководство
Руководитель отдела
Руководитель
отдела
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
Менеджер проекта А
Менеджер проекта В
Менеджер проекта С
Руководитель отдела
Исполнитель

## Slide 82: Матричная структура
Теоретически все сотрудники организации доступны для выполнения работ проекта. Менеджер проекта имеет возможность более разумно планировать назначение ресурсов на задачи.
Могут быть выделены три разновидности матричной структуры организации:
Слабая матрица.
Сбалансированная матрица.
Жесткая матрица.
ВШУП НИУ ВШЭ
82

## Slide 83: Слабая матрица.
Координатор проекта отвечает за координацию задач по проекту, но имеет ограниченную власть над ресурсами.
Недостатком подхода может являться несбалансированность между высокой ответственностью и недостатком полномочий.
ВШУП НИУ ВШЭ
83

## Slide 84: Сбалансированная матрица
Менеджер проекта координирует все работы и разделяет ответственность за достижение цели с руководителями функциональных подразделений.
Менеджер проекта отвечает за временные и стоимостные параметры задач. Функциональные менеджеры - за
содержание работ и качество.
Баланс ответственности может быть нарушен при усилении власти той или иной стороны (проектного или функционального руководства).
ВШУП НИУ ВШЭ
84

## Slide 85: Жесткая матрица
Менеджер проекта несет полную ответственность за выполнение задач проекта.
Менеджеры подразделений отвечают за назначение персонала на задачи проекта.
Менеджер проекта в данном случае имеет возможность осущеcтвлять более эффективный контроль над проектом, но влияние организации на результаты проекта ослабевает.
ВШУП НИУ ВШЭ
85

## Slide 86: Смешанная организация
Высшее руководство
Руководитель отдела
Руководитель отдела
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель
Менеджер проекта А
Менеджер проекта В
Менеджер проекта С
Руководитель отдела
Исполнитель

## Slide 87
87

## Slide 88: Вопрос
Влияние внешних заинтересованных лиц может распространяться:
На требования к организации работ
На требования к результатам и их параметрам
На состав участников проекта
a и b
На все вышесказанное

## Slide 89: Группы процессов управления проектами

## Slide 90: Области знаний УП
Integration
Управление
стейкхолдерами
Управление предметной областью
Управление временем
Управление стоимостью
Управление
качеством
Управление
персоналом
Управление
коммуникациями
Управление рисками
Управление поставками
Stake
Cost
Quality
Human
Time
Scope
Risk
Procurement
Communications
Управление интеграцией

## Slide 91: ГРУППЫ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Группа процессов инициирования. Определяет и авторизует проект или фазу проекта.
Группа процессов планирования. Определяет и уточняет цели и планирует действия, необходимые для достижения целей, ради которых был предпринят проект.
Группа процессов исполнения. Объединяет человеческие и другие ресурсы для выполнения плана управления проектом данного проекта.
Группа процессов мониторинга и управления. Регулярно оценивает прогресс проекта и осуществляет мониторинг, чтобы обнаружить отклонения от плана управления проектом, и, в случае необходимости, провести корректирующие действия для достижения целей проекта.
Группа завершающих процессов. Формализует приемку продукта, услуги или результата и подводит проект или фазу проекта к правильному завершению.
ВШУП НИУ ВШЭ
92

## Slide 92: Процессы и Области УП (47)
 | Группа процессов инициирования | Группа процессов планирования | Группа процессов исполнения | Группа процессов контроля | Группа процессов завершения
Управление интеграцией | Разработка Устава проекта Cбор требований по проекту | Разработка Плана управления проектом | Управление работами проекта | Мониторинг и контроль работ по проекту Осуществление интегрированного контроля изменений | Закрытие проекта или фазы
Управление предметной областью |  | Планирование содержания проекта Сбор требований Определение содержания Разработка WBS |  | Ратификация содержания Контроль содержания | 
Управление временем |  | Планирование управления расписанием Определение состава работ Упорядочивание действий Оценка ресурсов Оценка длительности работ Разработка расписания |  | Контроль расписания | 
Управление стоимостью |  | Планирование управления стоимостью Оценка стоимости Разработка бюджета затрат |  | Контроль стоимости | 
Управление качеством |  | Планирование управления качеством | Обеспечение гарантий качества | Контроль качества | 
Управление персоналом |  | Планирование управления человеческими ресурсами | Набор команды проекта Развитие команды Управление командой |  | 
Управление коммуни- кациями |  | Планирование управления коммуникациями | Управление коммуникациями | Контроль коммуникаций | 
Управление рисками |  | Планирование управления рисками Идентификация рисков Качественный анализ рисков Количественный анализ рисков Планирование реагирования на риски |  | Контроль рисков | 
Управление поставками |  | Планирование управления закупками | Осуществление закупок | Контроль закупок | Закрытие контрактов
Управление заинтерес. | Идентификация заинтересованных лиц | Планирование управления ЗЛ | Управление обязательствами перед ЗЛ | Контроль обязательств | 

## Slide 93: Общий обзор взаимодействий между группами процессов
 | Факторы внешней среды предприятия | 
Активы организа- ционного процесса
 | Инициатор или спонсор проекта | 
 | Заказчик | 
ГРУППА ПРОЦЕССОВ ИНИЦИИРОВАНИЯ
ГРУППА ПРОЦЕССОВ ПЛАНИРОВАНИЯ
ГРУППА ПРОЦЕССОВ ИСПОЛНЕНИЯ
ГРУППА ПРОЦЕССОВ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ
ГРУППА ПРОЦЕССОВ ЗАВЕРШЕНИЯ
Корпоративная культура ИСУП
Человеческие ресурсы
Принципы, проце- дуры,стандарты Формализованные Процедуры
Историческая информация
Накопленный опыт
Содержание работы
Контракт
Устав проекта
Предварительное описание
содержания проекта
План управления проектом
Результаты Запрошенные изменения
Обработанные запросы на изменения
Выполненные корректирующие действия
Выполненные предупреждающие действия Выполненное исправление дефекта Информация об исполнении работ
Активы организационного процесса (обновления)
Окончательный продукт, услуга, результат
Одобренные запросы на изменения Отклоненные запросы на изменения Одобренные корректирующие действия Одобренные предупреждающие действия Одобренное исправление дефекта
План управления проектом (обновления)
Рекомендованные корректирующие действия Рекомендованные предупреждающ. действия Отчеты об исполнении
Рекомендованное исправление дефекта Прогнозы
Утвержденное исправление дефекта Одобренные результаты
Процедура административного закрытия Процедура закрытия контракта

## Slide 94: ГРУППА ПРОЦЕССОВ ИНИЦИИРОВАНИЯ
 | Разработка Устава проекта | 
 | Сбор требований по проекту | 
Группа процессов исполнения
Группа процессов планирования
Группа процессов мониторинга и управления

## Slide 95: Группа процессов планирования
Разработка плана
управления проектом
Планирование содержания
Определение содержания
Создание ИСР
 | Планирование управления рисками |  | 
 | Идентификация рисков |  | 
 | Качественный анализ рисков |  | 
 | Количественный анализ рисков |  | 
Планирование поку- пок и приобретений
Определение состава операций
Оценка длитель-
ности операций
Определение взаимо- связей операций
Разработка расписания
Оценка ресурсов операций
Стоимостная оценка
 | Разработка бюджета |  | 
Планирование чело- веческих ресурсов |  |  | 
 | Планирование качества |  | 
 | Планирование коммуникаций |  | 
 | Планирование контрактов |  | 
 | Планирование реаги- рования на риски |  | 
ГП
Иниции рования
ГП
исполнения
ГП
завершения
ГП
мониторинга и управления

## Slide 96: Группа процессов исполнения
Руководство и
управление
исполнением проекта
Процесс обеспечения
качества
 | Набор команды проекта | 
 | Развитие команды проекта | 
 | Запрос информации у продавцов | 
 | Распространение информации | 
 | Выбор продавцов | 
ГП
инициирования
ГП
планирования
ГП
завершения
ГП
мониторинга и управления

## Slide 97: Группа процессов мониторинга и управления
 | Мониторинг и управление работами проекта | 
 | Подтверждение содержания | 
 | Общее управление изменениями | 
 | Управление содержанием | 
 | Управление расписанием | 
 | Управление стоимостью | 
 | Процесс контроля качества | 
 | Управление командой проекта | 
 | Отчетность по исполнению | 
 | Управление участниками проекта | 
 | Мониторинг и управление рисками | 
 | Администрирование контрактов | 
ГП
завершения
ГП
планирования
ГП
исполнения
ГП
инициации

## Slide 98
 | Закрытие проекта | 
Группа завершающих процессов
 | Закрытие контракта | 
ГП
планирования
ГП
исполнения
ГП
мониторинга и управления

## Slide 99: Взаимодействие групп процессов в проекте
Уровень взаимодействия
процессов
Время
ГП
мониторинга и управления
ГП
исполнения
ГП
завершения
ГП
инициации
ГП
планирования
Начало
Окончание
ВШУП НИУ ВШЭ
100

## Slide 100: Планирование содержания проекта

## Slide 101: Предметная область проекта
Определение предметной области
Предметная область
Время
Определение состава работ
Разработка WBS
Предметная область
Время
Оценка ресурсов работ
Время
Оценка длительностей работ
Время
Определение взаимосвязей работ
Время
Разработка расписания
Интеграция
Разработка плана управления проектом
Планирование других областей управления проектом
Сбор требований
Предметная область
Планирование предметной области
Предметная область

## Slide 102
Разработка WBS
Методы и инструменты
 Декомпозиция
 Шаблоны иерархической структуры работ (ИСР)
План управления предметной областью
Активы организационного процесса
Одобренные запросы на изменения
Описание предметной области
Запрошенные изменения
Базовый план предметной области
План управления предметной областью (обновление)
Словарь ИСР
Иерархическая структура работ
Описание предметной области (обновление)

## Slide 103: Сбор информации
состав
параметры
значение
→ доказуем, измерим
→ сроки, стоимость, прочие ограничения
→ миссия проекта
Требования к организации работ:
Как будет организован проект (процессы, стандарты)
Как будет управляться проект (менеджер, СУП, отчетность)
Какими ресурсами (техника, оборудование, инструменты)
Каким персоналом (квалификация, доступность)
Кто заинтересован в результате проекта
Преобразование целей проекта в материальные результаты поставки и требования к решению, описывающие свойства, функции и характеристики продукта, услуги или результата, который удовлетворит бизнес-
требованиям и требованиям заинтересованных сторон
Требования к результату проекта:

## Slide 104: Анализ продукта
Преобразование целей проекта в материальные результаты поставки и
требования
Результат (продукт)
Способ достижения результата (процесс)
Технические параметры
Функциональные особенности
( Любые требуемые или НЕ требуемые параметры или свойства РЕЗУЛЬТАТА )
ТРЕБОВАНИЯ
Сроки и стоимость
Требования к соблюдению
стандартов качества, экологии.
( Любые ограничения или требования по отношению к РАБОТАМ проекта и их организации )

## Slide 105: Анализ участников проекта
Выявляет влияние и интересы различных участников проекта для
формулирования требований
Перечень заинтересованных лиц проекта:
Основные –
Высшее руководство
Работники
Подрядчики
Инвесторы
Менеджер проекта
Заказчик
…
Внешние –
Конкуренты
Борцы за окружающую среду, экологи
Политические, общественные
организации, профсоюзы
СМИ
Частные лица
…

## Slide 106: Ожидания Заказчика
Усилия разработчиков могут сосредоточиться в неверном направлении и конечная реализация, даже являясь технически правильной, не будет полностью соответствовать потребностям пользователя…
1. Как было предложено организатором разработки
2. Как было описано в техническом задании
3. Как было спроектировано ведущим системным специалистом
4. Как было реализовано
программистами
5. Как было внедрено
6. Чего хотел пользователь

## Slide 107: Описание предметной области
Обоснование инициации проекта – потребности, ради удовлетворения которых предпринимается этот проект (уже на инициации)
Продукт проекта (основная цель проекта) – краткое описание конечного продукта проекта (уже на инициации)
Результаты проекта (подцели проекта) – все основные и промежуточные результаты проекта, достижение которых необходимо для завершения проекта.
Критерии успеха проекта – измеримые критерии, позволяющие судить об успешном завершении проекта.

## Slide 108: Термин WBS
WBS – Work Breakdown Structure (PMI - PMBoK)
ИСР – Иерархическая Структура Работ (PMI - PMBoK рус)
СДР – Структурная Декомпозиция Работ (IPMA – Совнет - НТК)

## Slide 109: Иерархическая структура работ
ИСР – это согласованная с результатами проекта иерархическая декомпозиция работ
Зачем?
Обеспечение эффективного управления проектом
Определение и структурирование комплекса работ
Проверка полноты списка целей
Создание структуры отчетности
Распределение ответственности
Понимание задач исполнителями

## Slide 110: Иерархическая структура работ проекта
Р1.1
Р1
Р1.2
Р1.2.1
Р1.2.2
Р1.2.2.1
Р1.2.2.2
Листья
Критерии :
ясность
оценка
контроль
ответственность
отчётность
Иерархическая структура – это «дерево», «листья» которого представляют
конечные, простые, неделимые работы
Правила:
запрещение «множественного
наследования»
использование шаблонов
использование кодировок
детализация предстоящих
работ (метод набегающей волны)

## Slide 111: Система кодировок
1.2.2.2
1
1.1
1.2.1
1.2
1.2.2
1.2.2.1
С1
С101
С102ТР
С102
С102ТК
С102ТК11
С102ТК12
Различные уровни иерархической структуры работ содержат работы различного уровня детализации. Для структуризации используются различные системы
кодов.
Основанная на пунктуации Основанная на длине
1 уровень
2 уровень
3 уровень
4 уровень
* Неструктурированные коды

## Slide 112: Разработка WBS Используемые подходы
Декомпозиция:
Разделение сложного на меньшие, простые, более управляемые элементы.
Объединение:
Группировка отдельных
элементов, имеющих общие признаки или взаимосвязи
Шаблоны:
Ранее разработанные
элементы WBS различной степени детализации.

## Slide 113: Принципы построения WBS
«Продуктовый подход» - построение WBS по компонентам продукции проекта
Квалифицированный
персонал
Кухнонный
модуль
Двухместные столы
Четырехместные
столы
Восьмиместные столы
Столы
Стулья
Вешалки
Помещение
Зал приема пищи
Барная стойка
Туалеты
Гардероб
Зал продаж
Торговый
павильон
Бизнес-подразделение
Документация
Оборудование
Предприятие быстрого питания
В качестве элементов WBS выбираются элементы продукции проекта, его материальные результаты.
Для определения названия пакетов работ и отдельных работ используются существительные.

## Slide 114: Принципы построения WBS
«Функциональный» - построение WBS по функциональным элементам деятельности
Управление проектом
Анализ
соц-экон. среды
Макроэкономический анализ
Анализ конкуренции
Анализ емкости рынка
Анализ структуры рынка
Внешний анализ
Внутренний анализ
Организация исследований
Маркетинговые исследования
Геодезические исследования
Исследования
ПИР
Общестроительные работы
Закупка оборудования
Строительство жилого комплекса
В качестве элементов WBS выбираются элементы
операций технологического цикла производства продукции
проекта.
Для определения названия пакетов работ и отдельных
работ используются в основном существительные.

## Slide 115: Принципы построения WBS
«Жизненный цикл» - построение WBS в соответствии с этапами
жизненного цикла проекта
Управление
проектом
Разработка
технического задания
Разработка
эскизного проекта
Определение
архитектуры
Выбор пилотного
проекта
Анализ
системы
Анализ подразделения
Определение приоритетов
Распределение ролей
Выбор пилотного
подразделения
Управление конфигурацией
пилотной зоны
Формирование
пилотной зоны
Развертывание
прототипа системы
Развертывание
системы в целом
Завершение проекта
и анализ результатов
Внедрение
информационной системы
В качестве элементов WBS выбираются фазы жизненного цикла, выделяемые на проекте.
Для определения названия пакетов работ и
отдельных работ используются в основном глаголы или отглагольные существительные.

## Slide 116: Принципы построения WBS
«Организационный» - построение WBS по элементам
организационной структуры
Консалтинговая
компания
Маркетологи
Экономисты
Финансисты
Отдел внешнего
анализа
Отдел внутреннего
анализа
Отдел организации
исследований
Отдел
маркетинга
Отдел геодезических
исследований
Исследовательский
институт
Проектный
институт
Строительная
организация
Закупочная
организация
Строительство жилого комплекса
В качестве элементов WBS выбираются элементы
организационной структуры или структурной схемы организации.
Для определения названия пакетов работ и отдельных работ используются в основном существительные - названия функциональных подразделений.

## Slide 117: Другие структурные декомпозиции
WBS (Work Breakdown Structure)
  иерархическая структура работ
OBS (Organizational Breakdown Structure)
  иерархическая организационная структура
RBS (Resource Breakdown Structure)
  иерархическая структура ресурсов
CWBS (Contractual Work Breakdown Structure)
  иерархическая структура контрактных отношений
ВОМ (Bill of Materials)
- иерархическая структура состава продукта
RBS (Risk Breakdown Structure) - иерархическая структура рисков проекта

## Slide 118: Матрица ответственности
Управление проектом
Разработка технического задания
Разработка эскизного проекта
Определение
архитектуры
Выбор пилотного проекта
Выбор пилотного подразделения
Управление конфигурацией пилотной зоны
Формирование
пилотной зоны
Развертывание прототипа системы
Развертывание системы в целом
Завершение проекта и анализ результатов
Внедрение информационной системы
Компания
Генеральный директор
Дирекция
Департамент IT
Департамент телекоммуникаций
Зам ГД
х
х
х
х
х
х
х
х
х х
х х
х

## Slide 119: Какой из ниже перечисленных этапов не является декомпозицией:
Вопрос
Определение основных результатов поставки
Определение пакетов работ
Проверка корректности декомпозиции
Определение стоимости качества

## Slide 120
Благодарю за внимание!