## 22,10
ЗАДАЧА 1.Рассчитать показатели ЧДД, ИД и срока окупаемости инвестиционных проектов А, В С и Д. Составить заключение относительно инвестиционной привлекательности альтернативных вариантов капитальных вложений. Ставку дисконтирования принять 12%. Инвестиционные затраты (-), текущий доход, в тыс. руб.
Ставка дисконтирования (%) = | 0.12
| Проект А |  |  |  |  | Проект Б |  |  |  |  | Проект С |  |  |  |  | Проект Д
Временной интервал | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Инвестиционные затраты, тыс. руб. | 250000 |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  | 250000
Текущий доход от проекта, тыс. руб. |  | 50000 | 100000 | 150000 | 200000 |  | 200000 | 150000 | 100000 | 50000 |  | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 |  | 100000 | 100000 | 150000 | 150000
Коэффициент дисконтирования |  | 0.89286 | 0.79719 | 0.71178 | 0.63552 |  | 0.89286 | 0.79719 | 0.71178 | 0.63552 |  | 0.89286 | 0.79719 | 0.71178 | 0.63552 |  | 0.89286 | 0.79719 | 0.71178 | 0.63552
Дисконтированный текущий доход, тыс. руб. | 0 | 44642.8571 | 79719.3878 | 106767.0372 | 127103.6157 | 0 | 178571.4286 | 119579.0816 | 71178.0248 | 31775.9039 | 0 | 111607.1429 | 99649.2347 | 88972.531 | 79439.7598 | 0 | 89285.7143 | 79719.3878 | 106767.0372 | 95327.7118
Кумулятивный денежный поток от проекта, тыс. руб. | -250000 | -200000 | -100000 | 50000 | 250000 | -250000 | -50000 | 100000 | 200000 | 250000 | -250000 | -125000 | 0 | 125000 | 250000 | -250000 | -150000 | -50000 | 100000 | 250000
Кумулятивный дисконтированный денежный поток, тыс. руб. | -250000 | -205357.1429 | -125637.7551 | -18870.7179 | 108232.8978 | -250000 | -71428.5714 | 48150.5102 | 119328.535 | 151104.4389 | -250000 | -138392.8571 | -38743.6224 | 50228.9085 | 129668.6683 | -250000 | -160714.2857 | -80994.898 | 25772.1392 | 121099.851
Период окупаемости по проектам, определенный по статическому методу:
ТокА = 2 года +100000/150000=2,6 года
Ток б=1 год+50000/150000=1,3 года
Ток с=1 год
Ток д=2 года+50000/150000=2,3 года
Период окупаемости, по проектам рассчитанный с учетом фактора времени:
ТокА = 3 года + 18871/127104 = 3,1 года
Ток б=1года+71429/119579=1,6 года
Ток с=2 года+38744/88973=2,4года
Ток д=2 года+80995/106767=2,8 года
Индекс доходности:
ИДа= | 1.4329 | тыс.руб.
Идб= | 1.6044 | тыс.руб.
Идс= | 1.5187 | тыс.руб.
Идд= | 1.4844 | тыс.руб.
Чистый дисконтированный доход:
ЧДДа= | 108232.8978 | тыс.руб.
ЧДДб= | 151104.4389 | тыс.руб.
ЧДДс= | 129668.6683 | тыс.руб.
ЧДДд= | 121099.851 | тыс.руб.
Вывод: Предпочтение следует отдать проекту Б, так как он имеет более короткий срок окупаемости с учетом фактора времени в сравнении чс остальными проектами (1,6 года). Без учёта фактора времени проект С яваляется выигрышным по сроку купаемости инвестиций (1 год). ЧДДб имеет наивысшее значение (151104)

## 05,10
ЗАДАЧА 2. Определите Эффективность проекта с использованием известных показателей эффективности. Ставку дисконта принять равной 9%. Будет ли проект эффективен при ставке дисконтирования 17%? Сделайте выводы.
Ставка дисконтирования (%) = | 0.09 |  |  |  | 0.17
| Проект А |  |  |  | Проект Б
Временной интервал | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3
Инвестиционные затраты, тыс. руб. | 1100 |  |  |  | 1100
Текущий доход от проекта, тыс. руб. |  | 500 | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 500
Коэффициент дисконтирования |  | 0.91743 | 0.84168 | 0.77218 |  | 0.8547 | 0.73051 | 0.62437
Дисконтированный текущий доход, тыс. руб. | 0 | 458.7156 | 420.84 | 386.0917 | 0 | 427.3504 | 365.2568 | 312.1853
Кумулятивный денежный поток от проекта, тыс. руб. | -1100 | -600 | -100 | 400 | -1100 | -600 | -100 | 400
Кумулятивный дисконтированный денежный поток, тыс. руб. | -1100 | -641.2844 | -220.4444 | 165.6473 | -1100 | -672.6496 | -307.3928 | 4.7925
Период окупаемости по проектам, определенный по статическому методу:
ТокА = 2 года +100/500= 2,2 года
Ток б=2 года+100/500=2,2 года
Период окупаемости, по проектам рассчитанный с учетом фактора времени:
ТокА = 2 года + 220/386 = 2,6 года
Ток б=2 года+307/312=3 года
Индекс доходности:
ИДа= | 400 | тыс.руб.
ИДб= | 400 | тыс.руб.
Чистый дисконтированный доход:
ЧДДа= | 165.6473 | тыс.руб.
ЧДДб= | 4.7925 | тыс.руб.
Вывод: Предпочтение следует отдать проекту со ставкой дисконтирования 9%, так как он имеет более короткий срок окупаемости без учёта фактора времени (2,6<3). ЧДД выше (166>5)

## 05.11
ЗАДАЧА. Определите Эффективность проекта с использованием известных показателей эффективности. Ставку дисконта принять равной 9%. Будет ли проект эффективен при ставке дисконтирования 17%? Сделайте выводы.
Ставка дисконтирования (%) = | 0.12
Временной интервал | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Инвестиционные затраты, тыс. руб. | 20000000
Текущий доход от проекта, тыс. руб. |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000
Коэффициент дисконтирования |  | 0.89286 | 0.79719 | 0.71178 | 0.63552 | 0.56743 | 0.50663 | 0.45235 | 0.40388 | 0.36061 | 0.32197
Дисконтированный текущий доход, тыс. руб. | 0 | 2678571.4286 | 2391581.6327 | 2135340.7434 | 1906554.2352 | 1702280.5672 | 1519893.3635 | 1357047.646 | 1211649.6839 | 1081830.0749 | 965919.7098
Кумулятивный денежный поток от проекта, тыс. руб. | -20000000 | -17000000 | -14000000 | -11000000 | -8000000 | -5000000 | -2000000 | 1000000 | 4000000 | 7000000 | 10000000
Кумулятивный дисконтированный денежный поток, тыс. руб. | -20000000 | -17321428.5714 | -14929846.9388 | -12794506.1953 | -10887951.9601 | -9185671.393 | -7665778.0294 | -6308730.3834 | -5097080.6995 | -4015250.6245 | -3049330.9148
Период окупаемости по проектам, определенный по статическому методу:
ТокА = 6 лет +2000000/3000000= 6,7 лет
Период окупаемости, по проектам рассчитанный с учетом фактора времени:
ТокА = 6 лет + 7665778/1357048 = 11,6 лет
Индекс доходности:
ИДа= | 0.84753 | тыс.руб.
Чистый дисконтированный доход:
ЧДДа= | -3049330.9148 | тыс.руб.
Вывод: При текущих данных проект не окупитс за 10 лет, следовательно он не эффективен. Период окупаемости с учетом фактора времени больше 10 лет, ИД меньше 1

## 13.11
ЗАДАЧА. Определите Эффективность проекта с использованием известных показателей эффективности. Ставку дисконта принять равной 9%. Будет ли проект эффективен при ставке дисконтирования 17%? Сделайте выводы.
Ставка дисконтирования (%) = | 0.15 |  |  |  |  | 0.2
Временной интервал | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
Инвестиционные затраты, тыс. руб. | 200000 |  |  |  |  | 200000
Текущий доход от проекта, тыс. руб. |  | 50000 | 50000 | 90000 | 110000 |  | 50000 | 50000 | 90000 | 110000
Коэффициент дисконтирования |  | 0.86957 | 0.75614 | 0.65752 | 0.57175 |  | 0.83333 | 0.69444 | 0.5787 | 0.48225
Дисконтированный текущий доход, тыс. руб. | 0 | 43478.2609 | 37807.1834 | 59176.4609 | 62892.857 | 0 | 41666.6667 | 34722.2222 | 52083.3333 | 53047.8395
Кумулятивный денежный поток от проекта, тыс. руб. | -200000 | -150000 | -100000 | -10000 | 100000 | -200000 | -150000 | -100000 | -10000 | 100000
Кумулятивный дисконтированный денежный поток, тыс. руб. | -200000 | -156521.7391 | -118714.5558 | -59538.0948 | 3354.7622 | -200000 | -158333.3333 | -123611.1111 | -71527.7778 | -18479.9383
Период окупаемости по проектам, определенный по статическому методу:
ТокА = 3 года +10000/110000= 3,09 года
ТокБ=3 года+10000/110000=3,09 года | [8 empty] | 1.3484
Период окупаемости, по проектам рассчитанный с учетом фактора времени:
ТокА = 3 года + 59538/62893 = 3,95 года
ТокБ=3 года+71528/53047=4,34 года
Индекс доходности:
ИДа= | 1.0168 | тыс.руб.
Идб= | 0.9076 | тыс.руб.
Чистый доход:
ЧДа= | 100000 | тыс руб
ЧДб= | 100000 | тыс руб
Чистый дисконтированный доход:
ЧДДа= | 3354.7622 | тыс.руб.
ЧДДб= | -18479.9383 | тыс.руб.
Вывод: При ставке дисконтирования 15% проект окупится почти через 4 года с учетом фактора времени. При ставке дисконтиоования 20% проект окупится больше чем через 4 года. Поэтому вариант 1 является более привлекательным, ЧДДа>ЧДДб (3354,76>-1879,84 тыс руб).